План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа-интернат»

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значения показателя доступности инвалидов объектов услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг учреждения и услуг предоставляемых учреждением на соответствие требованиям доступности, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов (и других маломобильных групп населения), возможности самостоятельного их передвижения по зданию, а также по территории, на которой оно расположено | Положение о Главном управлении Алтайского края по труду и социальной защите, утвержденное указом Губернатора Алтайского края от 02.02.2015 №8; Положение об управлении Алтайского края по культуре и архивному делу, утвержденное постановлением администрации Алтайского края от 24.12.2009 №537; приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий»; СП 59.13330.2012 | зам. директора по УВР Григорович Т.Н. | декабрь 2016 г. | определение степени доступности объектов социальной инфраструктуры, видов и этапов проводимых работ по повышению показателей доступности |
| 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту |  |  |  |  |
| 1.2.1.Устройство и оборудование путей движения на территории (покрытие путей). | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Зам. директора по АХР | 15.08.2016 г. | обеспечение доступности территории, прилегающей к объекту |
| - Устройство и оборудование путей движения на территории (покрытие путей). | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Зам. директора по АХР | 2020 г. | Создание возможности самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, |
| 1.2.3. Размещение по ходу движения детей цветовые маяки - зоны риска выделить ярким цветом(углы, повороты, крайние ступени лестниц) | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Зам. директора по АХР | 15.08.2016 г. | Повышение показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма |
| 1.2.4.Адаптация автостоянок автотранспортных средств для инвалидов | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Директор, зам. директора по АХР | 2020г. | Создание возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта |
| 1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий |  |  |  |  |
| - Установка пандусов в здании школьных мастерских | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Директор, зам. директора по АХР | 2020 г. | обеспечение доступности входной группы зданий |
| 1.3.2.Расширение входных дверных проемов в здании школьных мастерских | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Директор, зам. директора по АХР | 2020 г. | обеспечение доступности входной группы зданий |
| 1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию |  |  |  |  |
| 1.4.1Оборудование санитарно-гигиенических помещений в здании школьных мастерских | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Директор, зам. директора по АХР | 2020 г. | создание условий доступности для инвалидов внутри здания |
| 1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях |  |  |  |  |
| 1.5.1. Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Директор, зам. директора по АХР | 2020 г. | создание условий доступности информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства слуха и зрения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1.Проведение обучения (инструктирования) сотрудников организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | зам. директора по УВР Григорович Т.Н. | ежегодно | повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| Достижение доли педагогических работников, прошедших переподготовку по направлению «Дефектология» -75 %. Достижение доли педагогических работников, прошедших переподготовку по направлению «Дефектология» - 90%. | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | зам. директора по УВР Григорович Т.Н. | 2017 г. 2018 г. | повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| Достижение доли руководящих и педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ– 50%. Достижение доли руководящих и педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ– 80%. | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | зам. директора по УВР Григорович Т.Н. | 2017 г. 2020 г. | повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| 2.4.Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | зам. директора по УВР Григорович Т.Н. библиотекарь Нилова О.В. | ежегодно | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |